|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Глава муниципального образования Новосокулакский сельсовет -Руководитель проекта |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Гусак5июня2019 года |

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в селе Новосокулак , ул. Центральная, д.41 Саракташского района Оренбургской области  |
| Руководитель проекта | Глава администрации муниципального образования Новосокулакский сельсовет – Гусак А.Н. |
| Проектный комитет | 1. Пащенко Н.В. – председатель СПК колхоз «Заря», депутат Совета депутатов Новосокулакского сельсовета
2. Шмаков Александр Петрович–житель с.Новосокулак, председатель инициативной группы;
3. Ровенских Татьяна Михайловна, депутат Совета депутатов муниципального образования Гавриловский сельсовет, председатель Совета женщин
4. Панина Галина Александровна - специалист администрации сельсовета
 |
| Участники проекта | 1. Жители села Новосокулак.
2. Администрация муниципального образования Новосокулакский сельсовет;
3. Организации, привлекаемые для реализации проекта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию)
 |
| Цель проекта | Провести капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в селе Новосокулак  |
| Задачи проекта | Обеспечение сохранности объекта культуры, доведение покрытия кровли до состояния нормативных требований; |
| Результат (результаты) проекта | 1. Капитальный ремонт , обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности , улучшение технического и эксплуатационного состояния
 |
| Критерии успеха проекта | 1. Заинтересованность граждан в реализации проекта;2. Спонсорская поддержка;3.Максимальное количество благополучателей. |
| Период реализации проекта |  2020 год |
| Риски реализации проекта | 1. Риск нестабильности финансовых поступлений.
2. Риск невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.
3. Форс-мажорные обстоятельства.
 |
| Сроки предоставления отчетности |  После полной реализации проекта (сентябрь-октябрь 2020 года) |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Глава муниципального образования Новосокулакский сельсовет -Руководитель проекта |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Гусак5июня 2019 года |

План реализации проекта

«Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование контрольного события (со значением контрольного показателя) | Ответственное лицо | Дата наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка локального сметного расчета «Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области» | Руководительпроекта | июнь 2019г. |
| 2 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимость в ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»  | Руководительпроекта | Июль- август 2019г |
| 4 | Работа инициативной группы с жителями с.Новосокулака по сбору денежных средств для выполнения проекта инициативного бюджетирования «Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области» | Председатель инициативной группы | После результатов конкурсаапрель-май 2020г. |
| 5 | Разработка аукционной документации; проведение аукциона и заключение муниципального контракта по результатам аукциона | Руководительпроекта | Март-апрель 2020г. |
| 6 | Начало реализации проекта«Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области» | Руководительпроекта | Июнь 2020г. |
| 7 | Промежуточный контроль за ходом ремонтных работ | Инициативная группа,Проектный комитет | Июнь- июль 2020г. |
| 9 | Завершение проекта «Капитальный ремонт кровли Сельского Дома культуры в с. Новосокулак ул. Центральная, д.41Саракташского района Оренбургской области» | РуководительПроекта;Инициативная группа | Август - сентябрь 2020г. |
| 10 | Итоговый контроль завершения ремонтных работ, приемка выполненных работ.Составление итоговой отчетности об исполнении проекта | Инициативная группа,Проектныйкомитет,Руководительпроекта | Август - сентябрь 2020г. |